République du Sénégal

Un peuple – Un but – Une foi

------------

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

**ENQUETE DE MISE A JOUR DU REPERTOIRE NATIONAL**

**DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS**

**NOTE D’ORIENTATION**

Mars 2012

**I - Contexte et justification**

Les organismes publics ou parapublics, en charge de l’immatriculation recueillent et gèrent des informations détaillées sur les entreprises et leurs établissements dans des systèmes cloisonnés selon des règles d'identification propres à chaque structure. Pour remédier à cette situation et permettre une meilleure identification des unités économiques, il a été décidé, dans le cadre du schéma directeur informatique du Sénégal, d'instituer un système d'immatriculation unique et un répertoire national par décret n° 86-1014 du 19 août 1986, abrogé et remplacé par le décret n°95-364 du 14 avril 1995. Dans ce répertoire sont enregistrés :

* les entreprises et leurs établissements exerçant une activité sur le territoire national quels que soient leur forme, leur statut juridique, leur nationalité ;
* les associations nationales ou étrangères régulièrement déclarées ou autorisées ;
* les syndicats professionnels et les partis politiques qui sont immatriculés de manière unique, à l’aide d’un identifiant commun à tous les organismes.

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), à travers le Centre National d’Identification (CNI), est chargée d’attribuer le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA) et de gérer le Répertoire National des Entreprises et des Associations (RNEA).

Cependant, du fait des changements qui interviennent dans la vie des entreprises, il est apparu que certaines informations enregistrées dans le répertoire ne sont plus à jour.

Pour disposer d’indicateurs sur ces changements liés à la démographie des entreprises, une investigation sur une sous population du répertoire s’impose. C’est dans ce cadre que l’Agence compte mener une enquête de balayage, pour mettre à jour et fiabiliser les données économiques de chaque établissement et entreprise de l’échantillon choisi.

**II - Objectifs de l’enquête**

L’objectif principal de l’enquête est la mise à jour des indicateurs de la base de données, en vue de la publication du Répertoire des Entreprises et Associations.

Les réponses à cette enquête permettront, d’une part, de localiser les entreprises et associations installées au Sénégal et, d’autre part, de constituer une base pour toutes les investigations statistiques sur les entreprises.

L’enquête permettra, par ailleurs, de consolider le système d’information du Centre Unique de Collecte de l’Information (CUCI), en vue d’une plus large couverture de la Banque de Données Economiques et Financières (BDEF) et des comptes nationaux.

**III - Démarche méthodologie**

Le principe de base est de partir des données existantes au niveau des différents fichiers administratifs gérés au niveau national par :

* l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES),
* la Caisse de Sécurité Sociale (CSS);
* l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des grands travaux (APIX) ;
* la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)) ;
* la Direction Générale des Douanes (DGD) ;
* et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Les données seront complétées par les informations recueillies auprès des unités concernées par le champ de l’enquête.

Le fichier des immatriculations étant dynamique, il sera retenu comme base les unités qui ont été enregistrées jusqu’au 24 janvier 2012 dans le répertoire NINEA qui comptait à cette date **319 302** enregistrements.

La démarche entreprise consiste à faire un appariement de ce fichier avec les fichiers provenant des sources administratives citées supra. Il s’agit de retirer du champ de l’enquête toutes les unités qui peuvent être mises à jour à partir de ces sources. Cet appariement s’est effectué en deux temps : une première phase automatique sur la base de variables partagées par les différents fichiers et une deuxième phase manuelle.

La même procédure a été utilisée avec le répertoire des entreprises du secteur moderne de l’ANSD (CUCI).

A la suite de ces travaux, il restait **297 634** unités dont les informations n’ont pu être mises à jour. Sur ces unités, les personnes physiques sans enseigne (**236 946**) et les entreprises créées après le 09 septembre 2007 (**34 627**) ont été retirées car ne faisant pas l’objet d’enquête. En effet, la première enquête de balayage ayant concerné les unités créées avant septembre 2007, il est retenu de finir la mise à jour de ces unités avant d’en venir à celles récemment immatriculées.

Par ailleurs, les unités disposant des régimes juridiques ci-après (cf tableau 1) ont été exclues du champ de l’enquête.

**Tableau 1 : Régimes juridiques exclues du champ de l’enquête**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Code** | **Nombre d’Unités** |
| Etablissement public professionnel | 32 | 11 |
| Etablissement public industriel et commercial | 40 | 8 |
| Etablissement public à caractère administratif | 41 | 25 |
| Etablissement d'utilité publique | 43 | 24 |
| Régie de service public | 43 | 16 |
| Organisme mutualiste et mutuelles | 44 | 43 |
| Catégorie spéciale de droit public | 45 | 4 |
| Administration publique | 46 | 11 |
| Fondation | 48 | 25 |
| Collectivité locale | 47 | 9 |
| Association de droit commun non commercial | 50 | 594 |
| association étrangère de droit commun | 51 | 50 |
| Syndicat professionnel | 52 | 15 |
| Comité d'entreprise | 53 | 12 |
| Syndicat de copropriétaires | 54 | 1 |
| Parti politique | 55 | 4 |
| Organisation non gouvernementale | 56 | 112 |
| Succursale | 93 | 1 |
| **TOTAL** |   | **965** |

Au total, l’échantillon des entreprises qui fera l’objet de l’enquête de mise à jour du répertoire compte  **25 096 unités.**

**Tableau 2 : Répartition des entreprises à enquêter suivant leur régime juridique**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Libellé** | **Code** | **Nombre d’Unités** |
| Entreprises individuelles | 10 | 6 396  |
| Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (SUARL) | 11 | 822  |
| Société Anonyme Unipersonnelle (SAU) | 12 | 16  |
| SA (Société Anonyme) | 20 | 695  |
| Sarl | 21 | 4 380  |
| Société en nom collectif | 22 | 7  |
| Société en commandite simple | 23 | 2  |
| Société en participation | 25 | 6  |
| Indivision | 26 | 72  |
| Coopérative | 27 | 6  |
| Sociétés civiles | 29 | 38  |
| GIE | 30 | 12 056  |
| Sociétés nationales | 31 | 6  |
| autres associations et assimiles | 59 | 95  |
| Autres sociétés non commerciales | 49 | 3 |
| autres formes juridiques | 90 | 248  |
| Société civile immobilière | 91 | 227  |
| Société civile professionnelle | 92 | 20  |
| **TOTAL** |  | **25 096** |

Schéma récapitulatif du processus

**Autres formes juridiques retirées du RNEA et**

**Immatriculation après septembre 2007**

**IV – Modalités pratiques de réalisation de l’enquête**

L’enquête va nécessiter le recrutement d’enquêteurs dans toutes les régions. A cet égard, les unités à enquêter par région sont réparties sur le tableau 3 ci-après.

**Tableau 3 : Répartition par région des unîtes à enquêter**

|  |  |
| --- | --- |
| **REGIONS** | **Nombre d’unités à enquêter** |
| DAKAR | 17 895 |
| DIOURBEL | 808 |
| FATICK | 196 |
| KAFFRINE | 60 |
| KAOLACK | 487 |
| KEDOUGOU | 26 |
| KOLDA | 201 |
| LOUGA | 561 |
| MATAM | 80 |
| SAINT-LOUIS | 911 |
| SEDHIOU | 82 |
| TAMBACOUNDA | 375 |
| THIES | 2 981 |
| ZIGUINCHOR | 433 |
| **Total général** | **25 096** |

Un comité technique sera mis en place pour préparer et diriger l’enquête de mise à jour du répertoire. Ce comité dirigé par le Chef de la Division des Statistiques Economiques, coordonnateur du projet, sera composé de quatre (04) agents de la Division des Statistiques Economiques (DSE), un (1) de la Division de la Comptabilité Nationale, des Synthèses et Etudes Analytiques (DCNSEA) et un (1) de la Division des Statistiques Conjoncturelles (DSC).

La coordination des travaux sera assurée par un comité de pilotage présidé par le Directeur des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale. Il sera composé d’un représentant de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), d’un représentant de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), d’un représentant de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des grands travaux (APIX), d’un représentant de la Direction du Traitement Automatique de l’Information (DTAI), d’un représentant de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) et d’un représentant de l’Agence Principale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

**V – Chronologie des activités**

L’enquête se fera en deux phases suivant le calendrier établi.

Pour la région de Dakar qui compte 17 895 unités, soit 71% de la population cible, la collecte se fera durant quatre mois. Trente six (36) agents d’appui seront recrutés dont 32 enquêteurs et 04 superviseurs.

L’équipe sera soutenue dans cette opération par les encadreurs qui se chargeront notamment de la communication avec les entreprises. Pour cela, des cartes téléphoniques serontmises à leurs dispositions pour les divers contacts.

S’agissant de la collecte dans les régions, elle sera assurée par quarante huit (48) enquêteurs recrutés sur place sous la coordination du Chef du Service Régional de la Statistique et de la Démographie (SRSD).

Suivant le nombre d’unités à enquêter, ce personnel est réparti comme suit :

* 12 enquêteurs durant 2 mois à Thiès ;
* 08 enquêteurs durant 1 mois à Saint Louis ;
* 06 enquêteurs durant 1 mois à Diourbel ;
* 05 enquêteurs durant 1 mois pour Kaolack et Kaffrine ;
* 03 enquêteurs durant 1 mois à Ziguinchor ;
* 03 enquêteurs durant 1 mois à Fatick ;
* 04 enquêteurs durant 1 mois à Louga ;
* 03 enquêteurs durant 1 mois à Tambacounda et Kédougou ;
* 03 enquêteurs durant 1 mois pour Kolda et Sédhiou ;
* 01 enquêteur durant 1 mois à Matam.

Des missions circulaires seront organisées pour le contrôle de la collecte et la récupération des questionnaires.

**VI - Saisie**

La saisie, prévue pour trois mois, sera faite par trois (03) agents qui seront recrutés à Dakar. Cette phase commencera à la fin de l’enquête dans les régions. Elle se fera dans la maquette de saisie du NINEA, les informations collectées servant à la mise à jour de celles qui existaient dans la base.

**VII - Résultats attendus**

* La mise à du répertoire des entreprises et associations existantes au Sénégal ;
* la constitution d’une base de sondage pour le tirage des échantillons des enquêtes sur les entreprises ;
* l’identification des entreprises formelles et informelles du Sénégal par leur emplacement, leurs activités, les caractéristiques de leur main d’œuvre, etc. ;
* la publication du Répertoire des Entreprises et Associations.

**Budget prévisionnel de l'enquête de balayage 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **UNITE** | **DUREE** | **QUANTITE** | **PRIX UNITAIRE** | **VALEUR** |
| **I- Fourniture & Matériel** |  |  |   |   | **1 259 700** |
| **A-Fourniture de bureau** |  |  |   |   | **1 059 700** |
| Bic bleu Reynolds |   |   | 200 | 125 | 25 000 |
| Bloc-notes GM |   |   | 100 | 1 000 | 100 000 |
| Agrafeuse Jaky 6 et 8 mm |   |   | 5 | 7 500 | 37 500 |
| Recharge agrafeuse 6 et 8m/m(boite) |   |   | 20 | 300 | 6 000 |
| Crayon HB |   |   | 100 | 175 | 17 500 |
| Taille fer crayon |   |   | 100 | 150 | 15 000 |
| Gomme blanche |   |   | 100 | 175 | 17 500 |
| Boite de rangement archive |   |   | 100 | 400 | 40 000 |
| Rame de papier A4 |   |   | 100 | 2 500 | 250 000 |
| Sacs enquêteur |   |   | 100 | 5 000 | 500 000 |
| Souligneur |   |   | 100 | 500 | 50 000 |
| Ote agrafes |   |   | 2 | 600 | 1 200 |
| **TOTAL FOURNITURE** |  |  |  |  | **1 059 700** |
| **B- Matériel informatique** |  |  |   |   | **200 000** |
| Tonner C4096A |   |   | 4 | 50 000 | 200 000 |
| **TOTAL MATERIEL** |  |  |  |  | **200 000** |
| **TOTAL MATERIEL ET FOURNITURE** |  |  |  |  | **1 259 700** |
| **II- FONCTIONNEMENT** |  |  |  |  | **71 380 000** |
| **Formation du personnel**  |  |  |  |   | **880 000** |
| Frais des formateurs | jour | 2 | 4 | 25 000 | 200 000 |
| Frais de formation du personnel de terrain à Dakar | jour | 2 | 37 | 5 000 | 370 000 |
| Frais de formation du personnel de terrain dans les autres Régions  | jour | 1 | 58 | 5 000 | 290 000 |
| Frais du formateur des opérateurs de saisie | jour | 1 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| Frais de formation des opérateurs de saisie | jour | 1 | 3 | 5 000 | 15 000 |
| **Enquête effective** | **68 250 000** |
| Carburant/gasoil (mission de supervision à Dakar et déplacements pour assurer la formation dans les régions) | litre |   | 6 000 | 850 | 5 100 000 |
| Enquête Dakar : salaire des contrôleurs | mois | 4 | 4 | 300 000 | 4 800 000 |
| Enquête Dakar : salaire des enquêteurs  | mois | 4 | 32 | 250 000 | 32 000 000 |
| Indemnité de transport personnel de terrain à Dakar  | mois | 4 | 32 | 35 000 | 4 480 000 |
| Enquête dans les régions : mission de formation des enquêteurs 10j pour 3 Zones géographiques  | jour | 30 | 2 | 25 000 | 1 500 000 |
| Enquête dans les régions :Chauffeurs pour le transport de la mission de formation 10j pour 3 Zones géographiques  | jour | 10 | 3 | 15 000 | 450 000 |
| Enquête dans les régions : mission de formation des enquêteurs pour Ziguinchor / 4j  | jour | 4 | 2 | 25 000 | 200 000 |
| Billet d'avion Dakar/Ziguinchor/Dakar |   |   | 2 | 130 000 | 260 000 |
| Enquête Régions : frais de supervision | mois | forfait | 14 | 100 000 | 1 400 000 |
| Enquête Régions : salaire des enquêteurs de Thiès | mois | 2 | 12 | 250 000 | 6 000 000 |
| Indemnité de transport personnel de terrain à Thiès | mois | 2 | 12 | 40 000 | 960 000 |
| Enquête dans les autres Régions : salaire des enquêteurs | mois | 1 | 36 | 250 000 | 9 000 000 |
| Indemnité de transport personnel de terrain des autres régions | mois | 1 | 36 | 45 000 | 1 620 000 |
| Missions de ramassage et de vérification des questionnaires  | jour | 6 | 2 | 25 000 | 300 000 |
| Missions de ramassage des questionnaires : chauffeurs | jour | 6 | 2 | 15 000 | 180 000 |
| **Saisie** | **2 250 000** |
| Salaire des opérateurs de saisie | mois | 3 | 3 | 250 000 | 2 250 000 |
| **III- DIVERS** |  |  |  |  | **4 150 000** |
| Médicaments |   | forfait | 15 | 30 000 | 450 000 |
| Sensibilisation |   | forfait | 1 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Frais de communication (cartes téléphoniques) | mois | 4 | 60 | 10 000 | 2 400 000 |
| **IV- PUBLICATION** |  |  |  |  | **2 000 000** |
| publication répertoire |   |   |   |   | 2 000 000 |
| **SOUS TOTAL** |  |  |   |   | **78 789 700** |
| **IMPREVUS (1,6%)** |  |  |  |  | **1 210 300** |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |   |   | **80 000 000** |